**Последовательность действий для газификации индивидуального жилого дома на территории коттеджного посёлка ООО «КаменкиИнвест»:**

1) **Получение разрешения на подключение от ООО «КаменкиИнвест»** т.е. разрешение владельца распределительного газопровода на подключение индивидуального жилого дома к газораспределительной сети низкого давления. Для этого Вам необходимо обратиться в ООО «КаменкиИнвест» по телефону **8(83170)41-125** или **8(951)919-18-80** (Федунцов Андрей Евгеньевич).

2) **Получение технических условий подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения** **и договора о подключении объекта газификации к газораспределительной сети**.

Для этого Вам необходимо

- собрать следующие документы:

а) Разрешение на подключение от ООО «КаменкиИнвест»

б) Заявление на выдачу ТУ;

в) Копия свидетельства на земельный участок;

г) Разрешение на строительство либо свидетельство на индивидуальный жилой дом;

д) Ситуационный план расположения участка;

е) Копия паспорта владельца земельного участка.

- Подать вышеуказанные документы в отдел Управления Единого Заказчика ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» в г. Богородске по адресу: Нижегородская область, г. Богородск, ул. Урицкого, д.69.

- по истечении 10 рабочих дней Вам необходимо забрать готовые технические условия в отделе Управления Единого Заказчика в г. Богородске.

3) **Разработка проектной документации на газификацию индивидуального жилого дома** с любой организацией входящей в СРО по данному виду работ**.**

4) **Согласование проектной документации** с ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» в г. Богородске;

5) **Получение разрешения на производство строительных, земляных работ от** ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» в г. Богородске;

6) **Производство строительных и земляных работ согласно проектной документации** силами сторонней подрядной организации входящей в СРО по данному виду работ;

7) **Получение акта от ВДПО районного отделения (дымоходы и вентиляция);**

8) **Получение абонентской книжки в отделении** ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» в **с.Каменки**;

9) **Предоставить исполнительно-техническую документацию** в ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» в г. Богородске;

10) **Получение справки от «Управления электрохимической защиты»** по адресу: г. Н.Новгород, ул. Аксакова, д.38

11) **Заключение договора на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования;**

12) **Заключение договора на поставку газа с** ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» в г. Богородске;

13) **Осуществление технологического присоединения (врезки) вновь построенного газопровода к распределительной сети** силамиОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» в г. Богородске;

14) **Сбор и подача документов** в ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» в г. Богородске для фактического **пуска газа**.